## Casos de Uso
Lista de tareas de la iteración
Proyecto:
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Horas Totales Estimadas
CU-01 | Documento y diagrama de clases | Diseño pantalla, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | OLMEDO ORTIZ SAMUEL | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 59
CU-02 | Documento y diagrama de clases | Diseño pantalla, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | OLMEDO ORTIZ SAMUEL | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-03 | Documento y diagrama de clases | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | OLMEDO ORTIZ SAMUEL | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-04 | Documento y diagrama de clases | Conexión a la base de datos y vincular a la base de datos | OLMEDO ORTIZ SAMUEL | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-05 | Documento y diagrama de clases | Conexión a la base de datos y vincular a la base de datos | OLMEDO ORTIZ SAMUEL | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-06 | modelo de datos basico | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | RIVERA VIVEROS CARLA GUADALUPE | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-07 | Documento descriptivo | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | RIVERA VIVEROS CARLA GUADALUPE | Por Iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
CU-08 | modelo de datos basico | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | RIVERA VIVEROS CARLA GUADALUPE | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-09 | modelo de datos basico | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | RIVERA VIVEROS CARLA GUADALUPE | Por Iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
CU-10 | modelo de datos basico | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | RIVERA VIVEROS CARLA GUADALUPE | Por Iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
CU-11 | modelo de datos basico | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | BONILLA MARTINEZ JOSE MANUEL | Por Iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
CU-12 | Documento descriptivo | Diseño pantalla, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | BONILLA MARTINEZ JOSE MANUEL | Por Iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
CU-13 | Documento y modelo de datos basico | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | BONILLA MARTINEZ JOSE MANUEL | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-14 | Documento y modelo de datos basico | Diseño pantalla y botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | BONILLA MARTINEZ JOSE MANUEL | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-15 | Documento descriptivo | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | BONILLA MARTINEZ JOSE MANUEL | Por Iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
CU-16 | modelo de datos basico | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | HERNANDEZ RONQUILLO IVAN EMMANUEL | Por Iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
CU-17 | modelo de datos basico | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | HERNANDEZ RONQUILLO IVAN EMMANUEL | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-18 | modelo de datos basico | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | HERNANDEZ RONQUILLO IVAN EMMANUEL | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-19 | modelo de datos basico | Diseño de botones, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | HERNANDEZ RONQUILLO IVAN EMMANUEL | Por Iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
CU-20 | Documento descriptivo | Diseño pantalla, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | HERNANDEZ RONQUILLO IVAN EMMANUEL | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-21 | Documento descriptivo | Diseño pantalla, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | PANES LANDA KEVIN OSVALDO | Por Iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-22 | Documento descriptivo | Diseño pantalla, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | PANES LANDA KEVIN OSVALDO | Por Iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
CU-23 | modelo de datos basico | Conexión a la base de datos y vincular a la base de datos, creacion de botones y pantalla | PANES LANDA KEVIN OSVALDO | Por Iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
CU-24 | Documento descriptivo | Diseño pantalla, vincular campos con la base de datos, configurar conexiones con interfaces | PANES LANDA KEVIN OSVALDO | Por Iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripción del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.